## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản Lý Khách Sạn
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Hứa Huy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Triển khai Database
| Khảo sát thành phần trong Khách Sạn | X | 19/9/2019 | 22/9/2019
| Tạo Database | X | 23/9/2019 | 24/9/2019
| Dựng mô hình Database | X | 24/9/2019 | 28/9/2019
Thiết kế WinForm
| Thiết kế , coder WindowForm | X | 30/9/2019 | 2019-10-05
| Kết nối project với Databse | X | 2019-10-06 | 2019-10-13
| Thiết lập ,khởi tạo client server | X | 2019-10-14 | 2019-10-20
| Hoàn thiện project, đóng gói sản phẩm | X | 2019-10-21 | 2019-10-24
| Làm Word và PowPoint báo cáo | X | 2019-10-25 | 2019-10-28
| Hoàn thiện đồ án | X | 2019-10-29 | 2019-10-30