## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản Lý Khách Sạn
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Hứa Huy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Nhận Xét
Thiết kế WinForm
| Khảo sát thành phần trong Khách Sạn | X | 19/9/2019 | 23/9/2019
| Thiết kế , coder WindowForm | X | 24/9/2019 | 2019-10-03 |  | 2019-05-10 | Đang chậm chỉ hoàn thành thiết kế xong Form
Kết Nối Database
| Tạo Database | X | 2019-10-04 | 2019-10-07 |  | 2019-10-10 | hoàn thành
| Kết nối project với Databse | X | 2019-10-08 | 2019-10-20 |  | 2019-10-11 | hoàn thành
| Chỉnh sữa hình ảnh, màu sắc | X | 2019-10-21 | 2019-10-24
| Hoàn thiện project, đóng gói sản phẩm | X | 2019-10-25 | 2019-10-28
| Làm Word báo cáo | X | 2019-10-29 | 2019-10-30